## arkusz-odbioru
Kolumna1 | Lp. | Kategoria | Punkt OPZ | Wymaganie | Typ wymagania | Dokumenty/raporty do dostarczenia | Sposób weryfikacji przez Zamawiającego | Status realizacji | Uwagi | Kolumna2
| 1. | PROJEKTOWANIE GRAFICZNE STRONY
| 1.1 |  | 3.a | Opracowanie estetycznego i funkcjonalnego designu inspirowanego makietą (Załącznik nr 2) | Wymaganie funkcjonalne | Finalna makieta zatwierdzona przez Zamawiającego | Porównanie wdrożonego rozwiązania z zatwierdzoną makietą przy użyciu przeglądarki internetowej | Nie sprawdzono
| 1.2 |  | 3.a | Uwzględnienie identyfikacji wizualnej projektu (kolorystyka, typografia, elementy interaktywne) | Wymaganie funkcjonalne | - | Weryfikacja kolorystyki, typografii i układu elementów zgodnie z identyfikacją wizualną projektu | Nie sprawdzono
| 1.3 |  | 3.a | Zachowanie zasad dostępności cyfrowej | Wymaganie funkcjonalne | Raport z audytu dostępności | Weryfikacja zgodności z WCAG 2.1 AA przy użyciu narzędzi testujących | Nie sprawdzono
| 2. | WYKONANIE I WDROŻENIE STRONY (CMS)
| 2.1 |  | 3.b | Zastosowanie nowoczesnych technologii (HTML5, CSS3, JavaScript) | Wymaganie funkcjonalne | Dokumentacja techniczna z użytymi technologiami | Weryfikacja kodu źródłowego przez specjalistę IT | Nie sprawdzono
| 2.2 |  | 3.b | Zapewnienie responsywności na urządzeniach mobilnych i komputerach | Wymaganie funkcjonalne | - | Test na różnych urządzeniach i rozdzielczościach ekranu | Nie sprawdzono
| 2.3 |  | 3.b | Optymalizacja kodu (minimalizacja plików CSS/JS, cache'owanie, kompresja grafik) | Wymaganie funkcjonalne | Raport z optymalizacji | Weryfikacja raportów i analiza kodu źródłowego | Nie sprawdzono
| 2.4 |  | 3.b | Kompatybilność z przeglądarkami (Chrome, Firefox, Edge, Opera) | Wymaganie funkcjonalne | Raport z testów kompatybilności | Test na różnych przeglądarkach w aktualnych wersjach | Nie sprawdzono
| 2.5 |  | 3.b | Implementacja intuicyjnego CMS | Wymaganie funkcjonalne | Instrukcja obsługi CMS | Przeprowadzenie testu praktycznego przez administratorów Zamawiającego | Nie sprawdzono
| 2.6 |  | 3.b | Funkcje edycji zdjęć (dodawanie, przycinanie, zmiana rozmiaru z zachowaniem oryginału) | Wymaganie funkcjonalne | - | Praktyczne przetestowanie wszystkich funkcji edycji zdjęć w CMS | Nie sprawdzono
| 2.7 |  | 3.b | Możliwość tworzenia i zarządzania słownikami oraz kategoriami treści | Wymaganie funkcjonalne | - | Praktyczne przetestowanie funkcji zarządzania słownikami/kategoriami | Nie sprawdzono
| 2.8 |  | 3.b | Zarządzanie użytkownikami (dodawanie administratorów, redaktorów treści, obsługa zgłoszeń) | Wymaganie funkcjonalne | - | Test funkcjonalności zarządzania użytkownikami i rolami | Nie sprawdzono
| 3. | DODANIE TREŚCI NA STRONIE
| 3.1 |  | 3.c | Implementacja treści dostarczonych przez Zamawiającego | Wymaganie funkcjonalne | - | Porównanie wprowadzonych treści z materiałami dostarczonymi przez Zamawiającego | Nie sprawdzono
| 3.2 |  | 3.c | Zastosowanie tymczasowych treści lub słowników w przypadku braku materiałów | Wymaganie funkcjonalne | - | Weryfikacja implementacji tymczasowych treści lub słowników | Nie sprawdzono
| 3.3 |  | 3.c | Mechanizm zapewniający, że dodawane treści nie zmieniają układu strony | Wymaganie funkcjonalne | - | Weryfikacja czy dodanie treści nie powoduje zaburzenia układu strony | Nie sprawdzono
| 4. | INTEGRACJA Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM
| 4.1 |  | 3.d | Możliwość wprowadzania i edycji danych przed finalnym przesłaniem | Wymaganie funkcjonalne | - | Test funkcjonalności edycji danych w formularzu | Nie sprawdzono
| 4.2 |  | 3.d | Podgląd zgłoszenia przed zatwierdzeniem | Wymaganie funkcjonalne | - | Test funkcjonalności podglądu w formularzu | Nie sprawdzono
| 4.3 |  | 3.d | Wycofanie zgłoszenia przed jego przesłaniem | Wymaganie funkcjonalne | - | Test funkcjonalności wycofania zgłoszenia | Nie sprawdzono
| 4.4 |  | 3.d | Obsługa zgód na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO | Wymaganie funkcjonalne | - | Weryfikacja poprawności implementacji zgód RODO | Nie sprawdzono
| 4.5 |  | 3.d | Druk oraz wysyłka potwierdzenia na e-mail dla uczestnika i administratora | Wymaganie funkcjonalne | - | Test wysyłki potwierdzeń email | Nie sprawdzono
| 4.6 |  | 3.d | Walidacja danych (PESEL, NIP, e-mail, numer telefonu) | Wymaganie funkcjonalne | - | Test wszystkich mechanizmów walidacji | Nie sprawdzono
| 4.7 |  | 3.d | Automatyczne generowanie dokumentów na podstawie danych z formularza | Wymaganie funkcjonalne | Przykładowe wygenerowane dokumenty | Test generowania wszystkich wymaganych dokumentów | Nie sprawdzono
| 5. | ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA STRONY
| 5.1 |  | 3.e | Zgodność ze standardem ASVS poziom L2 (OWASP) | Wymaganie funkcjonalne | Pisemne potwierdzenie zgodności z ASVS L2 | Weryfikacja dokumentu potwierdzającego | Nie sprawdzono
| 5.2 |  | 3.e | Raport z testów bezpieczeństwa | Wymaganie funkcjonalne | Raport z testów bezpieczeństwa | Weryfikacja kompletności raportu zgodnie z wymaganiami z pkt 3.e OPZ | Nie sprawdzono
| 5.3 |  | 3.e | Silne uwierzytelnienie i autoryzacja oparta na rolach | Wymaganie funkcjonalne | Dokumentacja systemu uwierzytelniania | Test praktyczny mechanizmów uwierzytelniania | Nie sprawdzono
| 5.4 |  | 3.e | Szyfrowana transmisja (TLS 1.2+) | Wymaganie funkcjonalne | Raport z konfiguracji TLS | Weryfikacja przy użyciu narzędzi testujących (np. SSL Labs) | Nie sprawdzono
| 5.5 |  | 3.e | Ochrona przed atakami XSS, SQL Injection, CSRF, zafiksowanie sesji | Wymaganie funkcjonalne | Raport z testów penetracyjnych | Analiza raportu i weryfikacja zabezpieczeń | Nie sprawdzono
| 5.6 |  | 3.e | Konfiguracja nagłówków bezpieczeństwa HTTP | Wymaganie funkcjonalne | Raport z konfiguracji nagłówków | Weryfikacja przy użyciu narzędzi testujących | Nie sprawdzono
| 5.7 |  | 3.e | Walidacja przesyłanych plików | Wymaganie funkcjonalne | - | Test przesyłania różnych typów plików | Nie sprawdzono
| 5.8 |  | 3.e | Rejestrowanie aktywności użytkownika | Wymaganie funkcjonalne | Przykładowe logi aktywności | Weryfikacja działania logowania aktywności | Nie sprawdzono
| 5.9 |  | 3.e | Zabezpieczenie formularzy (captcha) | Wymaganie funkcjonalne | - | Test mechanizmu captcha | Nie sprawdzono
| 5.10 |  | 3.e | Ochrona przed atakami semantycznymi, ładowaniem plików, spamem | Wymaganie funkcjonalne | Raport z testów bezpieczeństwa | Weryfikacja raportów i testów | Nie sprawdzono
| 5.11 |  | 3.e | Uszczelnienie w zakresie robotów indeksujących | Wymaganie funkcjonalne | Plik robots.txt | Weryfikacja ograniczeń dla robotów indeksujących | Nie sprawdzono
| 6. | UTRZYMANIE I WSPARCIE TECHNICZNE
| 6.1 |  | 3.f | Utrzymanie strony na infrastrukturze Zamawiającego do 31.12.2027 | Wymaganie funkcjonalne |  | Weryfikacja zapisów umowy | Nie sprawdzono
| 6.2 |  | 3.f | Zapewnienie minimum 150 godzin serwisowych | Wymaganie funkcjonalne |  | Weryfikacja zapisów umowy | Nie sprawdzono
| 6.3 |  | 3.f | Naprawy zgłoszonych błędów funkcjonalnych w terminie nie dłuższym niż 2 dni | Wymaganie funkcjonalne |  | Weryfikacja zapisów umowy | Nie sprawdzono
| 6.4 |  | 3.f | Dostosowanie systemu CMS do nowych potrzeb Zamawiającego | Wymaganie funkcjonalne | - | Weryfikacja zapisów umowy | Nie sprawdzono
| 6.5 |  | 3.f | Wdrożenie niezbędnych poprawek w zakresie wydajności i dostępności | Wymaganie funkcjonalne | - | Weryfikacja zapisów umowy | Nie sprawdzono
| 6.6 |  | 3.f | Szkolenie administratorów (minimum 4 godziny) | Wymaganie funkcjonalne | Program szkolenia, lista obecności | Realizacja szkolenia, zebranie opinii uczestników | Nie sprawdzono
| 6.7 |  | 3.f | Półroczne raporty bezpieczeństwa i odporności na ataki z listy OWASP top 10 | Wymaganie funkcjonalne |  | Weryfikacja zapisów umowy | Nie sprawdzono
| 7. | WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ
| 7.1 |  | 3.g | Obsługa min. 300 użytkowników jednocześnie | Wymaganie funkcjonalne | Raport z testów obciążeniowych | Analiza raportu i weryfikacja metodologii testów | Nie sprawdzono
| 7.2 |  | 3.g | Optymalizacja strony pod infrastrukturę zamawiającego | Wymaganie funkcjonalne | - | Weryfikacja wydajności na infrastrukturze Zamawiającego | Nie sprawdzono
| 8. | BACKUP I OCHRONA DANYCH
| 8.1 |  | 3.h | Automatyczne backupy bazy danych i zgłoszeń co najmniej raz dziennie | Wymaganie funkcjonalne | Dokumentacja systemu backupu | Test funkcjonalności backupu | Nie sprawdzono
| 8.2 |  | 3.h | Możliwość przywracania zgłoszeń z poprzedniego dnia z poziomu panelu administratora | Wymaganie funkcjonalne | - | Test funkcjonalności przywracania danych | Nie sprawdzono
| 8.3 |  | 3.h | Możliwość przywracania danych w przypadku awarii lub błędu użytkownika | Wymaganie funkcjonalne | Instrukcja przywracania danych | Praktyczny test przywracania danych | Nie sprawdzono
| 9. | DOKUMENTACJA I INSTRUKCJE
| 9.1 |  | 3.i | Instrukcja dodawania treści | Wymaganie funkcjonalne | Instrukcja w formie elektronicznej | Weryfikacja kompletności instrukcji | Nie sprawdzono
| 9.2 |  | 3.i | Instrukcja zarządzania słownikami i kategoriami | Wymaganie funkcjonalne | Instrukcja w formie elektronicznej | Weryfikacja kompletności instrukcji | Nie sprawdzono
| 9.3 |  | 3.i | Instrukcja obsługi panelu administratora | Wymaganie funkcjonalne | Instrukcja w formie elektronicznej | Weryfikacja kompletności instrukcji | Nie sprawdzono
| 10. | ZGODNOŚĆ Z WCAG 2.1 I USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI
| 10.1 |  | 3.j | Zgodność z WCAG 2.1 AA | Wymaganie funkcjonalne | Raport z audytu dostępności przez zewnętrzny podmiot | Analiza raportu, weryfikacja zgodności z ustawą | Nie sprawdzono
| 11. | ZGODNOŚĆ Z KRI I PRZEPISAMI PRAWA
| 11.1 |  | 3.k | Zgodność z Rozporządzeniem o KRI | Wymaganie funkcjonalne | Oświadczenie o zgodności z KRI | Weryfikacja zgodności na podstawie dostępnych mechanizmów strony | Nie sprawdzono
| 12. | SPEŁNIENIE PRYNCYPIÓW ARCHITEKTURY INFORMACYJNEJ PAŃSTWA
| 12.1 |  | 3.l | Zgodność z zasadami Pryncypiów AIP | Wymaganie funkcjonalne | Oświadczenie o zgodności | Weryfikacja zgodności na podstawie dostępnych mechanizmów strony | Nie sprawdzono
| 13. | STRUKTURA STRONY
| 13.1 |  | 4.a | Menu poziome/rozwijane (sticky menu) | Wymaganie funkcjonalne | - | Weryfikacja zgodności z wymaganiami OPZ pkt 4.a | Nie sprawdzono
| 13.2 |  | 4.a | Jednolita struktura na każdej podstronie | Wymaganie funkcjonalne | - | Weryfikacja zgodności z wymaganiami OPZ pkt 4.a | Nie sprawdzono
| 13.3 |  | 4.a | Interaktywne rozwijane podmenu | Wymaganie funkcjonalne | - | Weryfikacja zgodności z wymaganiami OPZ pkt 4.a | Nie sprawdzono
| 13.4 |  | 4.a | Hierarchia menu zgodna z OPZ | Wymaganie funkcjonalne | - | Weryfikacja zgodności z wymaganiami OPZ pkt 4.a | Nie sprawdzono
| 13.5 |  | 4.b | Sekcja "O Projekcie" zgodna z wymaganiami | Wymaganie funkcjonalne | - | Weryfikacja zgodności z wymaganiami OPZ pkt 4.b | Nie sprawdzono
| 13.6 |  | 4.c | Sekcja "Szkolenia" zgodna z wymaganiami | Wymaganie funkcjonalne | - | Weryfikacja zgodności z wymaganiami OPZ pkt 4.c | Nie sprawdzono
| 13.7 |  | 4.d | Sekcja "Wsparcie w rekrutacji" zgodna z wymaganiami | Wymaganie funkcjonalne | - | Weryfikacja zgodności z wymaganiami OPZ pkt 4.d | Nie sprawdzono
| 13.8 |  | 4.e | Sekcja "Kontakt" zgodna z wymaganiami | Wymaganie funkcjonalne | - | Weryfikacja zgodności z wymaganiami OPZ pkt 4.e | Nie sprawdzono
| 13.9 |  | 4.f | Sekcja "ZAPISZ SIĘ" zgodna z wymaganiami | Wymaganie funkcjonalne | - | Weryfikacja zgodności z wymaganiami OPZ pkt 4.f | Nie sprawdzono
| 13.10 |  | 4.g | Implementacja pozostałych elementów strony głównej | Wymaganie funkcjonalne | - | Weryfikacja zgodności z wymaganiami OPZ pkt 4.g | Nie sprawdzono
| 14. | RAPORTY Z TESTÓW TECHNICZNYCH
| 14.1 |  | 6.1 | Raport zawierający interpretację wyników i rekomendacje | Raport/Test | Kompletny raport | Weryfikacja zawartości i metodologii | Nie sprawdzono
| 14.2 |  | 6.1 | Raport zawierający parametry i metodykę testów | Raport/Test | Kompletny raport | Weryfikacja zawartości i metodologii | Nie sprawdzono
| 14.3 |  | 6.1 | Raport zawierający nazwę narzędzia testowego i wyniki | Raport/Test | Kompletny raport | Weryfikacja zawartości i metodologii | Nie sprawdzono
| 14.4 |  | 6.1 | Dostarczenie raportów w wersji elektronicznej wraz z plikami źródłowymi | Raport/Test | Pliki raportów i pliki źródłowe | Weryfikacja kompletności dostarczonych materiałów | Nie sprawdzono
| 15. | WYMAGANIA WYDAJNOŚCIOWE
| 15.1 |  | 6.2 | Wydajność (Performance Score) min. 90/100 | Raport/Test | Raport z testów wydajnościowych | Weryfikacja w Google PageSpeed Insights | Nie sprawdzono
| 15.2 |  | 6.2 | Dostępność (Accessibility) min. 95/100 | Raport/Test | Raport z testów dostępności | Weryfikacja w Google PageSpeed Insights | Nie sprawdzono
| 15.3 |  | 6.2 | SEO min. 90/100 | Raport/Test | Raport z testów SEO | Weryfikacja w Google PageSpeed Insights | Nie sprawdzono
| 15.4 |  | 6.2 | Zgodność z WCAG 2.1 AA | Raport/Test | Raport z audytu dostępności | Weryfikacja w odpowiednich narzędziach | Nie sprawdzono
| 15.5 |  | 6.2 | Czas ładowania strony (FCP) max. 1,8 sekundy | Raport/Test | Raport z testów wydajności | Weryfikacja w Google PageSpeed Insights | Nie sprawdzono
| 15.6 |  | 6.2 | Opóźnienie wejściowe (TBT) max. 200 ms | Raport/Test | Raport z testów wydajności | Weryfikacja w Google PageSpeed Insights | Nie sprawdzono
| 15.7 |  | 6.2 | Zmiana układu (CLS) max. 0.1 | Raport/Test | Raport z testów wydajności | Weryfikacja w Google PageSpeed Insights | Nie sprawdzono
| 16. | OPTYMALIZACJA KODU
| 16.1 |  | 6.3 | Spełnienie standardów W3C (brak krytycznych błędów) | Raport/Test | Raport z walidatora W3C | Weryfikacja w W3C Validator | Nie sprawdzono
| 16.2 |  | 6.3 | Optymalizacja plików CSS i JavaScript | Raport/Test | Raport z optymalizacji | Inspekcja kodu źródłowego | Nie sprawdzono
| 16.3 |  | 6.3 | Implementacja mechanizmów cache'owania | Raport/Test | - | Weryfikacja nagłówków HTTP | Nie sprawdzono
| 16.4 |  | 6.3 | Optymalizacja obrazów (WebP, SVG, max. 250 KB) | Raport/Test | - | Weryfikacja formatu i rozmiaru obrazów | Nie sprawdzono
| 17. | TESTY BEZPIECZEŃSTWA
| 17.1 |  | 6.4 | Przejście testów pod kątem OWASP TOP 10 | Raport/Test | Raport z testów bezpieczeństwa | Weryfikacja raportów bezpieczeństwa | Nie sprawdzono
| 17.2 |  | 6.4 | Implementacja wszystkich minimalne zabezpieczeń strony opisanych w OPZ | Raport/Test | Raport z testów bezpieczeństwa | Weryfikacja wszystkich wymaganych zabezpieczeń | Nie sprawdzono